## 確認事項
令和２年度生産性向上推進モデル事業の実施状況
令和2年12月24日現在
区分 | 法人名 | 事業所名 | 事業所所在市町村 | サービス種類 | 業務改善の内容 | 備 考
訪問・通所系サービス | 株式会社青山 | ＱＯＬ向上センター 希望のつぼみ 屯田 | 札幌市 | 通所介護 | ・コニカミノルタ（業務コンサル）による業務診断を実施し、どこに時間かかっているか検証。また、書類（記録）の見直しや、ＩＣＴ機器導入あたっての支援によるスマホ等の入力指導が行われ、ペーパレスに向けて取組を行っている。 ・ＩＣＴと介護ロボット（HitomeQケアサポート）を導入したことによるリハビリのツールを活用した利用者の行動分析を通じて、介護計画・機能訓練計画の品質向上に取り組んでいる。 ・ガイドラインによる業務改善にあたっては、ＩＣＴ等導入による新しい業務形態に合った手順書を作成中（ルールを決めているところ）。また、記録・報告様式の工夫、情報共有の工夫については、ＩＣＴ導入により改善されてきている。 ・今後も、コニカミノルタと業務改善にあたって協議・検証を行い、できることから業務改善に取り組んでいくとともに、記録時間、残業時間、直接処遇の時間などを実証していく。
居住系サービス | 特定非営利活動法人NPO社会福祉振興会 | グループホームななかまど歌志内館 | 歌志内市 | 認知症対応型共同生活介護 | ・ソフトとタブレットの導入にあたって、業者（ワイズマン）と事前に打ち合わせを行い、様式等を事業所に合わせた形に作り直してもらい導入。また、眠りスキャンも導入し連携を図っている。現在は、今までの業務のやり方と平行しながら、タブレット等の使い方を学びながらテスト運用している状況（ＩＣＴへの一本化はまだできていない）。 ・コロナの関係もあり通常業務等が増えている影響もあり、予定より遅れている。１月中には一本化できるように準備を進めており、準備が整い次第、記録時間、残業時間、直接処遇業務等の実証を始められる。 ・ガイドラインによる業務改善にあたって、職員から気づきシートを提出してもらい、何度か代表者、管理者、職員等でミーティングなど打合せを行い、業務改善をどのように行っていくか、ＩＣＴに結び付けるか検討を行っており、準備が整う１月から順次取り組んで行く。
| 株式会社青山 | ショートステイ 希望のつぼみ 南通り | 旭川市 | 短期入所生活介護 | ・コニカミノルタ（業務コンサル）による業務診断を実施し、どこに時間かかっているか検証。また、書類（記録）の見直しや、ＩＣＴ機器導入あたっての支援によるスマホ等の入力指導が行われ、ペーパレスに向けて取組を行っている。 ・今まで、１時間毎に見回りを行っていた業務を、介護ロボット（HitomeQケアサポート）を導入したことで、１時間毎の見回りをなくした（不要な訪室をなくした）ことで、業務の軽減が図られている。また、不要な訪室をなくしたことで、利用者の眠りを妨げることがなくなった。 ・ガイドラインによる業務改善にあたっては、ＩＣＴ等導入による新しい業務形態に合った手順書を作成中（ルールを決めているところ）。また、記録・報告様式の工夫、情報共有の工夫については、ＩＣＴ導入により改善されてきている。 ・今後も、コニカミノルタと業務改善にあたって協議・検証を行い、できることから業務改善に取り組んでいくとともに、記録時間、残業時間、直接処遇の時間などを実証していく。
| 株式会社すまいるふらの | グループホームすまいるふらの | 富良野市 | 認知症対応型共同生活介護 | ・介護ソフト導入し、体温測定・血圧測定等がソフトに連動したことで、記録時間の縮減が図られている。ＧＨの約８割の職員が使いこなせるようになっている。 ・事業所内で、推進メンバー（管理者や主任クラス）を選定し、今まで行ってきた業務と、介護ソフト導入による業務を比較し、不要となる業務を抽出。手書きで行っていた記録等の業務が８割近くは必要なくなると考えており、今後、どのように実施していけば実現するかという検証を行っている（業務整理と検証）。機器に慣れるまで間接業務が増えている部分も出てきているが、一時的なものと考えている。 ・ガイドラインの取組は、管理者、主任クラスと協議し、現状で出来ている業務、ガイドラインに沿ってやるべき業務の選定を行ったところであり、１月から取り組んで行くことを予定している。 ・記録時間の縮減や、直接処遇への時間の影響などの時間の計測は、職員にアンケートを実施し、ある程度見えてきている部分もあるので、今後、改めて職員へのアンケートを実施し、具体的に実証する予定。
介護保険施設 | 社会福祉法人中標津朋友会 | 広域ユニット型特別養護老人ホーム中標津りんどう園 | 中標津町 | 介護老人福祉施設 | ・介護ソフトについて、１月から導入にあたっての研修が開始される。 ・現在は、ガイドラインに基づく業務改善として、物品の整理整頓を行っている。また、管理者やユニットリーダー以上をメンバーとして実行委員会を立ち上げ、書類のムダの見直し、申し送りの効率的なやり方など、どのように業務改善していくかということを今月中に取りまとめることとして協議しているところ。 ・１月から実際に取り組んで行く予定をしており、記録時間、残業時間等の削減、直接処遇時間の影響など、時間の実証も併せて実施していく。
資料7-1

## 確認事項 (2)
生産性向上推進モデル事業の実施状況
区分 | 法人名 | 事業所名 | 事業所所在市町村 | サービス種類 | 訪問（意見交換）日 | 訪問者 | 業務改善の内容 | 備 考
訪問・通所系サービス | 株式会社青山 | ＱＯＬ向上センター 希望のつぼみ 屯田 | 札幌市 | 通所介護 | 2020-10-06 | 【当課職員】 岸部係長 【推進会議構成員】 中村委員・神内委員 | リハビリのツールを活用した業務改善。書類の作成の軽減。利用者への係わる時間が増える。
| 株式会社泰進建設 | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護マイラシーク南郷 | 札幌市 | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 |  |  |  | 辞 退
| 一般社団法人アイ支援センター | 一般社団法人アイ支援センター | 札幌市 | 訪問介護 | 2020-10-28 | 【当課職員】 岸部係長 【推進会議構成員】 中村委員 |  | 辞 退
居住系サービス | 特定非営利活動法人NPO社会福祉振興会 | グループホームななかまど歌志内館 （定員３１名） | 歌志内市 | 認知症対応型共同生活介護 | 2020-10-07 | 【当課職員】 松本課長 【推進会議構成員】 中村委員 | ・ソフトとタブレットの導入済眠りスキャン連携、並列しながらテスト運用。介護記録から移行両方平気。一本化はまだできていない。コロナの関係もあり通常業務が増えている若干遅れている。１月からは一本化できるかも。業務時間等、残業時間、記録時間始められる。年配の従業員の慣れ。業務改善にあたって、何度かミーティング打合せ。職員から気づきシート吸い上げ、ＩＣＴに結び付けるか。事業所にあわせたＧＨに形に作り直してもらって時間がかった。ワイズマン。
| 株式会社青山 | ショートステイ 希望のつぼみ 南通り | 旭川市 | 短期入所生活介護 | 2020-10-13 | 【当課職員】 山根課長補佐 岸部係長 【推進会議構成員】 神内委員 | ・コニカから業務診断どこに時間かかっているか（記録）書類の見直し、ＩＣＴ機器導入あたって、支援毎週来ているスマホの入力指導、ペーパレスに向けての取り組んでいる。見守り1時間ごとの見守りをなくした。不要な訪室なくした。利用者の眠り。 ・手順書の作成（ルールを決めているところ）作成中。新しい業務形態。４５はシステム導入による
| 株式会社すまいるふらの | グループホームすまいるふらの | 富良野市 | 認知症対応型共同生活介護 | 2020-10-21 | 【当課職員】 岸部係長 【推進会議構成員】 中村委員 | ・介護ソフト、ケアパレット導入。体温測、血圧測定器、ソフトに連動。重点的にＧＨ８割の職員が使いこなしている。記録時間が縮減されている。 ・推進メンバー選定。今までやってきた業務、介護ソフト導入により不要になる業務を抽出。手書きで行っていた８割近くは必要なくなる。どのようにやっていったら実現するかという検証。業務整理と検証。機械になれるまで間接業務が増えている部分も出てきている。一時的なものと考えている。 ・アンケート調査を実施。1月中旬で２回目の調査を実施。 ・ガイドラインの取組は、管理者、主任クラスと協議、現状できているもの、ガイドラインに沿ってやらないといけないもの選定。１月から取り組んで行く。
介護保険施設 | 社会福祉法人中標津朋友会 | 広域ユニット型特別養護老人ホーム中標津りんどう園 | 中標津町 | 介護老人福祉施設 | 2020-10-08 | 【当課職員】 坂口主任 【推進会議構成員】 神内委員 | 介護ソフト１月から導入の研修開始。物品の整理整頓、書類のムダの見直し、申し送りの効率的なやり方協議（今年中に取りまとめ）１月から実際に取り組んで行く。管理者、ユニットリーダー以上実行委員会現場におろしていく。
資料５

## 02【別紙3】集計表 (hidden)
別紙2
実施計画書審査調書集計表
１ 総合点数
委員名 | 配点 | Ａ者 | Ｂ者 | Ｃ者 | Ｄ者 | Ｅ者 | Ｆ者 | Ｇ者 | Ｈ者 | Ｉ者 | Ｊ者 | Ｋ者 | Ｌ者 | Ｍ者 | Ｎ者 | 特記事項
松本 賢司 委員長 | 評価点
順位
順位点
岡村 卓治 委員 | 評価点
順位
順位点
山本 厚志 委員 | 評価点
順位
順位点
中村 健治 委員 | 評価点
順位
順位点
神内 秀之介 委員 | 評価点
順位
順位点
合 計 | 評価点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 評価点平均 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
順位
| 順位点 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
２ 順位人数
１位とつけた人数
※順位点換算表
１ 総合点数 配点: 順位; １ 総合点数 Ａ者: １位; １ 総合点数 Ｋ者: ２位; １ 総合点数 Ｌ者: ３位; １ 総合点数 Ｍ者: ４位; １ 総合点数 Ｎ者: ５位 | ６位以下
１ 総合点数 配点: 順位点; １ 総合点数 Ａ者: １０点; １ 総合点数 Ｋ者: ７点; １ 総合点数 Ｌ者: ５点; １ 総合点数 Ｍ者: ３点; １ 総合点数 Ｎ者: １点 | ０点

## 03【別紙3名前なし】集計表 (hidden)
別紙2
企画提案審査調書集計表
１ 総合点数
委員名 | 配点 | Ａ者 | Ｂ者 | Ｃ者 | Ｄ者 | Ｅ者 | 特記事項
Ａ委員長 | 評価点
順位
順位点
Ｂ委員 | 評価点
順位
順位点
Ｃ委員 | 評価点
順位
順位点
Ｄ委員 | 評価点
順位
順位点
Ｅ委員 | 評価点
順位
順位点
合 計 | 評価点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 評価点平均 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
順位
| 順位点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
２ 順位人数
１位とつけた人数
※順位点換算表
| 順位 | １位 | ２位 | ３位 | ４位 | ５位 | ６位以下
| 順位点 | １０点 | ７点 | ５点 | ３点 | １点 | ０点